## 履行報告書（様式第2号）
様式第２号（第11関係）
工 事 履 行 報 告 書
令和 年 月 日現在
工事名
工事場所
工期 |  | 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで |  |  |  | 請負代金額 |  |  |  |  | 円
工 種 等 |  |  | 工 程 表 |  |  |  | 見積額 | 構成率(%) | 進捗率(%) | 出来高率(%) | 備 考
[7 empty] | (千円) | ① | ② | ①×②÷100
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
|  | 住所 |  |  | 工事価格計 |  | 0 | 0 | － | 0 | 請求不可
| 受注者 | 商号又は名称 |  |  | 消費税及び地方消費税 |  | 0
|  | 代表者氏名 |  | ㊞ | 合計金額 |  | 0
注
１ 予定工程及び実施工程は、報告時点の状況を契約時に提出した工程表等に基づき記入すること。
２ 「見積額」の欄には工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税額を控除した金額）に対する工種毎の金額を、「構成率」の欄には工事価 格に占める工種毎の割合を、「進捗率」の欄には工種毎の実施割合を、「出来高率」の欄には構成率に進捗率を乗じたものを記入すること（率 は小数点第３位を四捨五入する。）。
３ 記入に当たり欄が足りない場合は、適宜用紙を添付すること。
Note on Q10: 自動計算されます。
Note on S10: 自動計算されます。

## 記載例（履行報告書・様式第2号）
様式第２号（第11関係） | [16 empty] | 記載例
工 事 履 行 報 告 書
令和○○年 ８月 １日現在
工事名 | 長野○○線道路改良工事
工事場所 | 長野市大字○○
工期 |  | 令和○○年 |  | ５月 | １日 | から | 令和○○年 |  | 10月 | 31日 | まで | 請負代金額 |  | 10500000 |  |  | 円
工 種 等 |  |  | 工 程 表 | [9 empty] | 見積額 | 構成率(%) | 進捗率(%) | 出来高率(%) | 備 考
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 |  |  |  | (千円) | ① | ② | ①×②÷100
土工 | 工事 | 予定 | [10 empty] | 5000 | 38.46 | 100 | 38.46
実施
擁壁工 | 工事 | 予定 | [10 empty] | 3500 | 26.92 | 90 | 24.22
実施
ブロック積工 | 工事 | 予定 | [10 empty] | 2500 | 19.23 | 0 | 0
実施
舗装工 | 工事 | 予定 | [10 empty] | 2000 | 15.38 | 0 | 0
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
| 工事 | 予定
実施
|  | 住所 |  | 長野市○○町○丁目○番地○号 | [6 empty] | 工事価格計 |  | 13000 | 99.99 | － | 62.68 | ≧50％
| 受注者 | 商号又は名称 |  | 株式会社 ○○○○ | [6 empty] | 消費税及び地方消費税 |  | 650
|  | 代表者氏名 |  | 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |  |  |  |  | ㊞ |  | 合計金額 |  | 13650
注
１ 予定工程及び実施工程は、報告時点の状況を契約時に提出した工程表等に基づき記入すること。
２ 「見積額」の欄には工事価格（請負代金額から消費税及び地方消費税額を控除した金額）に対する工種毎の金額を、「構成率」の欄には工事価 格に占める工種毎の割合を、「進捗率」の欄には工種毎の実施割合を、「出来高率」の欄には構成率に進捗率を乗じたものを記入すること（率 は小数点第３位を四捨五入する。）。
３ 記入に当たり欄が足りない場合は、適宜用紙を添付すること。
※要件１
工期の２分の１を経過している
（２分の1を経過した日は、８月１日）
※要件２
工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われている
（２分の１を経過する日は、７月31日）
※要件３
作業に要する経費が契約金額の２分の１以上の額に相当するものである（50％以上）
自働計算されます