## 【CSV】R4 国補 大豆島３号雨水幹線２工区工事（合 併）
M | 工 事 設 計 用 紙
T | 項目総称 | 項目名称
K | 工事番号
K | 設計書作成年度 | 令和 04 年度
K | 事業区分 | 国補 大豆島３号雨水幹線２工区工事
K | 路河川名
K | 市町村字名 | 長野市大字大豆島（2301）
K | 施工期間 | 日間
M | 総 括 情 報 表 | [7 empty] | 頁0-0002
T | 項目総称 | 項目名称
K | 単価適用地区 | 53 １４ 北信（１）
K | 単価表適用日 | 04.12.27
K | 前払率（％） | 40
K | 消費税率（％） | 10%
K | 工種 | 31 下水道(2)
K | 施工地域区分(共通仮設) | 06 一般交通影響有り(2)-2
K | 施工地域区分(現場管理) | 06 一般交通影響有り(2)-2
K | 現場環境改善費率計上分 | 02 上記以外
K | 契約保証方法 | 01 金銭的保証
K | 緊急工事区分 | 00 補正なし
K | 時間的制約 | 00 時間的制約無し
K | 豪雪割増 | 01 豪雪割増有り
K | 冬期補正（現管） | 134
K | 点在工事等区分 | 02 附帯工事費等
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0003
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊
2 | 管路
3 | 管きょ工（開削）
4 | 管路土工
5 | 機械掘削工 （バックホウ） | クローラ型山積0.8m3 （平積0.6m3） |  |  | 2400 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0035号表
6 | 床掘り | 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 |  | 220 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0037号表
7 | 機械投入埋戻工 BH山積0.8m3（平積0.6m3） | 砂質土 |  |  | 760 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0038号表
8 | 発生土運搬工 ＤＴ１０ｔ積 | 運搬距離３．１㎞ 良好 | BH 山積0.8m3（平積0.6m3）積込 | 想定処分先 ㈱長西 | 1800 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0040号表
9 | ＊処分費等＊
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0004
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 処分費 | 想定処分先 ㈱長西 | 第２種 |  | 2160 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0042号表
2 | 水路築造工
3 | ボックスカルバート | 据付 | 1.5m/個 |  | 173.8 | ｍ |  |  | 施工 第0-0043号表
4 | ボックスカルバート製品加工費 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0001号表
5 | 点検用人孔 | Φ600 |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0002号表
6 | 点検用人孔 | Φ900 |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0003号表
7 | 現場打ボックスカルバート |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0008号表
8 | 管路土留工
9 | 建て込み簡易土留工 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0007号表
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0005
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鋼矢板土留工 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0004号表
2 | 薬液注入工
3 | 薬液注入工 | 簡易土留め部 |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0005号表
4 | 薬液注入工 | 鋼矢板土留部 |  |  | 1 | 式 |  |  | 科目 第0006号表
5 | 仮設工
6 | 敷鉄板設置・撤去 |  |  |  | 539 | ｍ２ |  |  | 施工 第0-0044号表
7 | 敷鉄板賃料 | 鋼板 ２２×１５２４×６０９６ | 供用日数１９３日 |  | 58 | 枚 |  |  | 施工 第0-0046号表
8 | 交通誘導警備員Ｂ |  |  |  | 120 | 人
9 | 付帯工
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0006
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 舗装撤去工
2 | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 15cmを超え30cm以下 |  | 38 | ｍ |  |  | 施工 第0-0047号表
3 | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 障害等なし |  | 38 | ｍ２ |  |  | 施工 第0-0048号表
4 | 殻運搬 | 舗装版破砕 DID区間あり 2.0km以下 | 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) | 想定処分先 高沢産業㈱ | 8 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0049号表
5 | ＊処分費等＊
6 | 処分費 | Ａｓ殻 | 想定処分先 高沢産業㈱ |  | 18 | ｔ |  |  | 施工 第0-0050号表
7 | 道路付属物撤去工
8 | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 | 低騒音・低振動対策 不要 |  | 2 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0051号表
9 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 | 低騒音・低振動対策 不要 |  | 5 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0052号表
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0007
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 DID区間あり 3.3km以下 | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 | 2 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0053号表
2 | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 DID区間あり 3.3km以下 | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 | 5 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0054号表
3 | ＊処分費等＊
4 | 処分費 | 無筋Ｃｏ | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 |  | 4 | ｔ |  |  | 施工 第0-0055号表
5 | 処分費 | 有筋Ｃｏ | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 |  | 12 | ｔ |  |  | 施工 第0-0056号表
6 | ＊＊直接工事費＊＊
7 | 運搬費
8 | 仮設材等の運搬 | 製品長１２ｍ以内 | 運搬距離１０ｋｍ（×往復） |  | 93 | ｔ |  |  | 施工 第0-0057号表
9 | 仮設材等の運搬 | 製品長１２ｍ以内 | 運搬距離１０ｋｍ（×往復） |  | 24.8 | ｔ |  |  | 施工 第0-0057号表
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0008
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 仮設材等の運搬 | 製品長１２ｍ以内 | 運搬距離１０ｋｍ（×往復） |  | 267.4 | ｔ |  |  | 施工 第0-0057号表
2 | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み，取卸し（往復分） |  |  | 93 | ｔ |  |  | 施工 第0-0058号表
3 | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み，取卸し（往復分） |  |  | 24.8 | ｔ |  |  | 施工 第0-0058号表
4 | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み，取卸し（往復分） |  |  | 267.4 | ｔ |  |  | 施工 第0-0058号表
5 | 重建設機械分解組立輸送費（往復） | クローラクレーン系 ３５超８０ｔ吊以下 |  |  | 1 | 回 |  |  | 施工 第0-0059号表
6 | 技術管理費
7 | 平板載荷試験（構造物基面）掘削別途 | 反力用重機費用含む：５ｔ以内 |  |  | 1 | 箇所
8 | ＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
9 | ＊＊共通仮設費率計算額＊＊
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（雨水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0009
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ＊＊共通仮設費計＊＊
2 | ＊＊純工事費＊＊
3 | ＊＊現場管理費＊＊
4 | ＊＊工事原価＊＊
5 | ＊一般管理費等＊
6 | ＊＊工事価格＊＊
7 | ＊＊消費税等相当額＊＊
8 | ＊＊工事費＊＊
9
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0010
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊
2 | 管路
3 | 管きょ工（開削）
4 | 管路土工
5 | 管路掘削
6 | 機械掘削工 （バックホウ） | クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3） |  |  | 2 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0060号表
7 | 機械埋戻（発生土）
8 | 機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） | 砂質土 | 発生土 |  | 2 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0062号表
9 | 発生土運搬
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0011
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 発生土運搬工 ＤＴ４ｔ積み | 運搬距離３．１㎞ 良好 | BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込 |  | 0.2 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0063号表
2 | ＊処分費等＊
3 | 処分費 | 想定処分先 ㈱長西 | 第２種 |  | 0.2 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0042号表
4 | 管布設工
5 | 管布設工（硬質塩化ビニ－ル管）
6 | 硬質塩化ビニル管設置工 |  |  |  | 132.9 | ｍ |  |  | 施工 第0-0065号表
7 | 材料費
8 | マンホール用可とう継手 | 拡張バンドタイプ VU管 | 径200mm |  | 3 | 個
9 | 下水道用 埋設シート | 幅 400mm シングル |  |  | 132.6 | ｍ
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0012
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 下水道用 埋設用明示テープ | 幅 30mm |  |  | 132.6 | ｍ
2 | 下水道用 表示杭(プラスチック杭) | 45×45×600mm |  |  | 2 | 本
3 | 管基礎工
4 | 砂基礎工 | 砂 |  |  | 48 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0066号表
5 | マンホール工
6 | 組立マンホール工
7 | 材料費
8 | 受枠付き鉄蓋（標準） 長野市仕様 | φ600mm Ｔ－１４ |  |  | 2 | 組
9 | マンホール 調整金具 | 調整高４５mm まで |  |  | 2 | 組
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0013
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | マンホール 調整リング | 径６００mm 有効高 ５０mm |  |  | 1 | 個
2 | マンホール 調整リング | 径６００mm 有効高１００mm |  |  | 1 | 個
3 | マンホール 調整リング | 径６００mm 有効高１５０mm |  |  | 2 | 個
4 | 楕円(方円)マンホール 斜壁 | 長径900mm 短径600mm 有効高600mm |  |  | 2 | 個
5 | 楕円(方円)マンホール 直壁 | 長径900mm 短径600mm 有効高300mm |  |  | 1 | 個
6 | 楕円(方円)マンホール く体ブロック | 長径900mm 短径600mm 有効高900mm |  |  | 2 | 個
7 | 楕円(方円)マンホール 底版 | 長径900mm 短径600mm 有効高130mm |  |  | 2 | 個
8 | 削孔工
9 | 組立マンホール 削孔費 楕円 塩ビ管 | 呼び径 200mm |  |  | 1 | ヶ所
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0014
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 底部工
2 | 底部工（組立式） | 小判型 |  |  | 2 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0068号表
3 | ブロック据付工
4 | 組立マンホール工 | ０号(内径750mm)または楕円(600×900mm) | ２ｍ以下 |  | 2 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0072号表
5 | 小型マンホール工
6 | 小型マンホール工（塩化ビニル製） | 径300mm 起点及び中間形式 | ２ｍ超え～３．５ｍ以下１５０ｍｍおよび２ | マンホール蓋T-14 | 1 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0073号表
7 | 取付管およびます工
8 | 取付管布設工
9 | 取付管布設および支管取付工 | 管径１５０ | 取付管長 ３ｍ未満 |  | 2 | 箇所 |  |  | 施工 第0-0074号表
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0015
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 仮設工
2 | 交通管理工
3 | 交通誘導警備員Ｂ |  |  |  | 10 | 人・日 |  |  | 施工 第0-0075号表
4 | ＊＊直接工事費＊＊
5 | ＊＊現場環境改善費（率分）＊＊
6 | ＊＊共通仮設費率計算額＊＊
7 | ＊＊共通仮設費計＊＊
8 | ＊＊純工事費＊＊
9 | ＊＊現場管理費＊＊
M | （工事費内訳書）＊＊＊工事費（汚水）＊＊＊ | [7 empty] | 頁0-0016
T | 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ＊＊工事原価＊＊
2 | ＊一般管理費等＊
3 | ＊＊工事価格＊＊
4 | ＊＊消費税等相当額＊＊
5 | ＊＊工事費＊＊
6 | ＊＊工事価格計＊＊
7 | ＊＊消費税等相当額計＊＊
8 | ＊＊工事費計＊＊
9 | （参考）予定価格に占める法定福利費概算額
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0001号表 | [6 empty] | 頁0-0017
N | ボックスカルバート製品加工費 |  |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 短尺加工費 |  |  |  | 4 | 箇所
2 | 斜切加工費 |  |  |  | 4 | 箇所
3 | 人孔用孔 | φ600 |  |  | 1 | 箇所
4 | 人孔用孔 | φ900 |  |  | 2 | 箇所
5 | 横孔加工 | Φ401～600 |  |  | 3 | 箇所
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
7
8
9
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0002号表 | [6 empty] | 頁0-0018
N | 点検用人孔 | Φ600 |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | マンホール用鉄蓋（雨水）長野市仕様 | Ｔ-25 受枠付 φ600 |  |  | 1 | 組
2 | マンホール 調整リング | 径６００mm 有効高１００mm |  |  | 2 | 個
3 | マンホール 調整金具 | 調整高４５mm まで |  |  | 1 | 組
4 | 蓋及び調整コンブロック据付工 | 調整コンブロック使用 |  |  | 1 | 組 |  |  | 施工 第0-0001号表
5 | 足掛金物据付 | 298mm φ12.7 |  |  | 6 | 本 |  |  | 施工 第0-0002号表
6 | 組立マンホールボルト緊結セット | M16 L=250 | 高さ調整金具３本セット |  | 1 | 組
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
8
9
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0003号表 | [6 empty] | 頁0-0019
N | 点検用人孔 | Φ900 |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | マンホール用鉄蓋（雨水）長野市仕様 | Ｔ-25 受枠付 φ600 |  |  | 1 | 組
2 | １号マンホ－ル 斜壁 | 上径６００下径９００高３００ |  |  | 1 | 個
3 | マンホール 調整リング | 径６００mm 有効高１００mm |  |  | 1 | 個
4 | マンホール 調整金具 | 調整高２５mm まで |  |  | 1 | 組
5 | 蓋及び調整コンブロック据付工 | 調整コンブロック使用 |  |  | 1 | 組 |  |  | 施工 第0-0001号表
6 | ブロック据付工 |  |  |  | 1 | 個 |  |  | 施工 第0-0003号表
7 | 足掛金物据付 | 298mm φ12.7 |  |  | 6 | 本 |  |  | 施工 第0-0002号表
8 | コンクリート 小型構造物 | 一般養生 | 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 人力打設 | 0.1 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0004号表
9 | 型枠 | 一般型枠 | 小型構造物 |  | 1 | ｍ２ |  |  | 施工 第0-0005号表
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0003号表 | [6 empty] | 頁0-0020
N | 点検用人孔 | Φ900 |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 差筋及び杭頭処理 |  | 0.01 | ｔ |  |  | 施工 第0-0006号表
2 | 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ |  | 0.1 | ｍ２ |  |  | 施工 第0-0007号表
3 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 |  |  | 8 | 孔 |  |  | 施工 第0-0008号表
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0004号表 | [6 empty] | 頁0-0021
N | 鋼矢板土留工 |  |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鋼矢板打込工（バイブロハンマ工） | 電動・陸上施工 打込長７．６９ｍ | Ⅲ型 継施工なし |  | 557 | 枚 |  |  | 施工 第0-0009号表
2 | 鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工） | 陸上施工 Ⅲ型 | 引抜長７．６９ｍ |  | 557 | 枚 |  |  | 施工 第0-0011号表
3 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 引抜 | 陸上施工 Ⅲ型 |  | 1 | 回 |  |  | 施工 第0-0014号表
4 | 鋼矢板 １現場当修理費及び損耗費 | 補助工法無し | 係数3.6 |  | 267.4 | ｔ
5 | 鋼矢板 賃料 ３型 | ６０kg／ｍ ９１～１８０日 |  |  | 48132 | ｔ・日
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
7
8
9
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0005号表 | [6 empty] | 頁0-0022
N | 薬液注入工 | 簡易土留め部 |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 241 | 本 |  |  | 施工 第0-0015号表
2 | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 378 | 本 |  |  | 施工 第0-0016号表
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
4
5
6
7
8
9
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0006号表 | [6 empty] | 頁0-0023
N | 薬液注入工 | 鋼矢板土留部 |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 684 | 本 |  |  | 施工 第0-0017号表
2 | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 9 | 本 |  |  | 施工 第0-0018号表
3 | 注入設備据付・解体 | 二重管ストレーナ工法 ４セット |  |  | 1 | 現場 |  |  | 施工 第0-0019号表
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0007号表 | [6 empty] | 頁0-0024
N | 建て込み簡易土留工 |  |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | たて込み簡易土留（建込工） | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3（平積0.6m3） |  |  | 42 | ｍ |  |  | 施工 第0-0021号表
2 | たて込み簡易土留（建込工） | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3（平積0.6m3） |  |  | 21 | ｍ |  |  | 施工 第0-0023号表
3 | たて込み簡易土留（引抜工） |  |  |  | 42 | ｍ |  |  | 施工 第0-0024号表
4 | たて込み簡易土留（引抜工） |  |  |  | 21 | ｍ |  |  | 施工 第0-0025号表
5 | たて込み簡易土留機材賃料 | 供用日数分 | 深さ3.５ｍ掘削幅3.０ｍ以上 | 深さ3.5ｍ準用 | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0026号表
6 | たて込み簡易土留機材賃料 | 供用日数分 | 深さ3.５ｍ掘削幅3.０ｍ以上 |  | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0027号表
7 | たて込み簡易土留機材賃料 | 修理費及び損耗費分 | 深さ3.５ｍ掘削幅3.０ｍ以上 |  | 1 | 式 |  |  | 施工 第0-0028号表
8 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
9
M | 科 目 内 訳 表 | 科目 第0008号表 | [6 empty] | 頁0-0025
N | 現場打ボックスカルバート |  |  |  | 1 | 式
T | 工種・施工名称など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 基礎砕石 | 22.5cmを超え27.5cm以下 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ |  | 6 | ｍ２ |  |  | 施工 第0-0029号表
2 | 函渠 | 24-12-25(W/C=55%以下) 高炉（ＢＢ） | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 5 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0030号表
3 | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ２２ | 構造物種別による補正なし |  | 0.04 | ｔ |  |  | 施工 第0-0031号表
4 | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 構造物種別による補正なし |  | 0.03 | ｔ |  |  | 施工 第0-0032号表
5 | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１６ | 構造物種別による補正なし |  | 0.04 | ｔ |  |  | 施工 第0-0033号表
6 | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 構造物種別による補正なし |  | 0.2 | ｔ |  |  | 施工 第0-0034号表
7 | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 構造物種別による補正なし |  | 0.03 | ｔ |  |  | 施工 第0-0034号表
8 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
9
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0001号表 | [6 empty] | 頁0-0026
N | 蓋及び調整コンブロック据付工 | 調整コンブロック使用 |  |  | 1 | 組 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.13 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.13 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.26 | 人
4 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 | ４．９ｔ吊（燃料油脂費含む） |  |  | 0.13 | 日
5 | 諸雑費 |  |  |  | 6 | ％
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 組
7 | 調整コンブロック：調整コンブロック使用
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0002号表 | [6 empty] | 頁0-0027
N | 足掛金物据付 | 298mm φ12.7 |  |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 足掛け金物 |  |  |  | 1 | 個
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.07 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.07 | 人
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 本
6 | 足掛け金物単価（円／個）：
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0003号表 | [6 empty] | 頁0-0028
N | ブロック据付工 |  |  |  | 1 | 個 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.1 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.1 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.2 | 人
4 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 | ４．９ｔ吊（燃料油脂費含む） |  |  | 0.1 | 日
5 | 諸雑費 |  |  |  | 3 | ％
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 個
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0004号表 | [6 empty] | 頁0-0029
N | コンクリート 小型構造物 | 一般養生 | 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 人力打設 | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
2
3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
4
5 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
6
7 | 生コン ２４－１２－２５（２０）－ＢＢ | （Ｗ／Ｃ＝５５％以下） |  |  |  | ｍ３
8
9 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
A
B | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0004号表 | [6 empty] | 頁0-0030
N | コンクリート 小型構造物 | 一般養生 | 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 人力打設 | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 構造物種別：小型構造物 | 打設工法：人力打設
2 | 養生工の種類：一般養生 | 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類： 高炉（ＢＢ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-12-25(W/C=55%以下)
4 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし
5 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0005号表 | [6 empty] | 頁0-0031
N | 型枠 | 一般型枠 | 小型構造物 |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 型わく工 |  |  |  |  | 人
2
3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
4
5 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
6
7 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
8
9 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
A
B | 型枠の種類：一般型枠 | 構造物の種類：小型構造物
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0006号表 | [6 empty] | 頁0-0032
N | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 差筋及び杭頭処理 |  | 1 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鉄筋工 加工・組立共 |  |  |  | 1 | ｔ
2 | 異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ |  |  | 1.03 | ｔ
3 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
5 | 鉄筋規格：ＳＤ３４５ | 鉄筋径： Ｄ１３
6 | 規格・仕様：一般構造物 | 作業条件：標準作業
7 | 構造物種別：差筋及び杭頭処理 | 施工規模：施工規模 １０ｔ未満
8 | 時間的制約の有無：≪条件不要≫ | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
9 | 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 １０％未満
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0007号表 | [6 empty] | 頁0-0033
N | 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ［クローラ型］賃料 | 排ガス２０１１ 山積０．８ｍ３ |  |  |  | 日
2
3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
4
5 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
6
7 | 運転手（特殊） |  |  |  |  | 人
8
9 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
A
B | 再生クラッシャーラン ４０㎜以下 |  |  |  |  | ｍ３
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0007号表 | [6 empty] | 頁0-0034
N | 基礎砕石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
2
3 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
4
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
6
7 | 砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下 | 砕石の種類：再生クラッシャラン ＲＣ－４０
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0008号表 | [6 empty] | 頁0-0035
N | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 |  |  | 1 | 孔 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 | ２ｋＶＡ |  |  |  | 日
2
3 | 電動ハンマドリル | 径３８～４０ｍｍ |  |  |  | 供用日
4
5 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
6
7 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
8
9 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
A
B | ガソリン | レギュラー スタンド |  |  |  | Ｌ
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0008号表 | [6 empty] | 頁0-0036
N | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 |  |  | 1 | 孔 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
2
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
4
5 | 削孔深さ：30mm以上200mm未満 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0009号表 | [6 empty] | 頁0-0037
N | 鋼矢板打込工（バイブロハンマ工） | 電動・陸上施工 打込長７．６９ｍ | Ⅲ型 継施工なし |  | 10 | 枚 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.286 | 人
2 | とび工 |  |  |  | 0.571 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.286 | 人
4 | バイブロハンマ杭打機運転 （機－２０） | 電動・普通 ６０ｋＷ | クローラクレーン・油圧式 ５０～５５ｔ吊 |  | 0.286 | 日 |  |  | 施工 第0-0010号表
5 | 諸雑費 |  |  | （労＋機）×率 | 19 | ％
6 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | 枚
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 枚
8 | 施工場所：陸上施工 | バイブロハンマ種別：電動式バイブロハンマ
9 | 鋼矢板型式：Ⅲ型 | 打込長（ｍ）：7.69
A | 継施工の状況： 継施工なし | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0010号表 | [6 empty] | 頁0-0038
N | バイブロハンマ杭打機運転 （機－２０） | 電動・普通 ６０ｋＷ | クローラクレーン・油圧式 ５０～５５ｔ吊 |  | 1 | 日 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］ | ６０ｋＷ |  |  | 1.3 | 供用日
2 | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］ | ラチスジブ型・排ガス１次 ５０～５５ｔ吊 |  |  | 1.3 | 供用日
3 | 運転手（特殊） |  |  |  | 1 | 人
4 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 69 | Ｌ
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 日
7 | バイブロハンマ規格：電動・普通 ６０ｋＷ | クレーン規格：クローラクレーン・油圧式 ５０～５５ｔ吊
8 | クレーン排出ガス対策型区分：排出ガス対策型１次基準 | 電力料計上区分：電力料計上なし
9 | バイブロＨ供用日当運転時間：0 | クレーン供用日当運転時間：0
A | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | バイブロハンマ（供用日／日）：1.3
B | クレーン（供用日／日）：1.3 | 特殊運転手（人／日）：1
C | 電力量（ｋＷｈ／日）：0 | 軽油（Ｌ／日）：69
D | 電力料（円／ｋＷｈ）：
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0011号表 | [6 empty] | 頁0-0039
N | 鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工） | 陸上施工 Ⅲ型 | 引抜長７．６９ｍ |  | 10 | 枚 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.208 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.208 | 人
3 | とび工 |  |  |  | 0.417 | 人
4 | 油圧式杭圧入引抜機運転 （機－２４） | エンジン式 圧１０００ｋＮ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 0.208 | 日 |  |  | 施工 第0-0012号表
5 | ラフテレーンクレーン運転 （機－１８） | 油圧伸縮ジブ型 ２５ｔ吊 | 排出ガス対策型２次基準 |  | 0.208 | 日 |  |  | 施工 第0-0013号表
6 | 諸雑費 |  |  | （労＋機）×率 | 0.2 | ％
7 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | 枚
8 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 枚
9 | 施工場所：陸上施工 | 鋼矢板型式： Ⅲ型
A | 引抜長（ｍ）：7.69 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0012号表 | [6 empty] | 頁0-0040
N | 油圧式杭圧入引抜機運転 （機－２４） | エンジン式 圧１０００ｋＮ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 1 | 日 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス２次 圧１０００ｋＮ |  |  | 1.45 | 供用日
2 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 202 | Ｌ
3 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 日
5 | 規格：エンジン式 圧１０００ｋＮ | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型２次基準
6 | 供用日当運転日数：0 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
7 | 油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）：1.45 | 軽油（Ｌ／日）：202
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0013号表 | [6 empty] | 頁0-0041
N | ラフテレーンクレーン運転 （機－１８） | 油圧伸縮ジブ型 ２５ｔ吊 | 排出ガス対策型２次基準 |  | 1 | 日 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排ガス２次 ２５ｔ吊 |  |  | 1.45 | 供用日
2 | 運転手（特殊） |  |  |  | 1 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 107 | Ｌ
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 日
6 | 規格：油圧伸縮ジブ型 ２５ｔ吊 | 機種：排出ガス対策型２次基準
7 | 供用日当運転時間：0 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
8 | ラフテレーンクレーン（供用日／日）：1.45 | 特殊運転手（人／日）：1
9 | 軽油（Ｌ／日）：107
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0014号表 | [6 empty] | 頁0-0042
N | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 引抜 | 陸上施工 Ⅲ型 |  | 1 | 回 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.19 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.19 | 人
3 | とび工 |  |  |  | 0.39 | 人
4 | 油圧式杭圧入引抜機運転 （機－２４） | エンジン式 圧１０００ｋＮ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 0.13 | 日 |  |  | 施工 第0-0012号表
5 | ラフテレーンクレーン運転 （機－１８） | 油圧伸縮ジブ型 ２５ｔ吊 | 排出ガス対策型２次基準 |  | 0.19 | 日 |  |  | 施工 第0-0013号表
6 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 回
8 | 作業区分：引抜 | 施工場所：陸上施工
9 | 鋼矢板型式： Ⅲ型 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0015号表 | [6 empty] | 頁0-0043
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.075 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.449 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.15 | 人
4 | 薬液注入剤（溶液型） | 無機タイプ |  |  | 338 | Ｌ
5 | 注入材料（２次注入） |  |  |  | 677 | Ｌ
6 | ボーリングマシン［油圧式］ | ５．５ｋＷ級 |  |  | 0.299 | 日
7 | 薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］ | ５～２０Ｌ／分×２（９．８ＭＰａ） |  |  | 0.299 | 日
8 | 削孔消耗材料費 |  |  |  | 1 | 式
9 | 注入消耗材料費 |  |  |  | 1.015 | 式
A | 諸雑費 |  |  |  | 20 | ％
B | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 本
C | セット数：４セット | 一次注入量（Ｌ／本）：338
D | 二次注入量（Ｌ／本）：677 | 材料区分（１次注入）：無機瞬結タイプ（溶液型）
E | ２次注入材料費（円／Ｌ）： | 礫質土部分削孔長（ｍ／本）：3.38
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0015号表 | [6 empty] | 頁0-0044
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 砂質土部分削孔長（ｍ／本）：1.29 | 粘性土部分削孔長（ｍ／本）：0
2 | 土被り長（ｍ）：1.1 | 水ガラス積算流量計：水ガラス積算流量計計上しない
3 | 礫質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 砂質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）：
4 | 粘性土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 注入消耗材料費（円／kL）：
5 | 特許料金：0 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0016号表 | [6 empty] | 頁0-0045
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.053 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.319 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.106 | 人
4 | 薬液注入剤（溶液型） | 無機タイプ |  |  | 141 | Ｌ
5 | 注入材料（２次注入） |  |  |  | 282 | Ｌ
6 | ボーリングマシン［油圧式］ | ５．５ｋＷ級 |  |  | 0.212 | 日
7 | 薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］ | ５～２０Ｌ／分×２（９．８ＭＰａ） |  |  | 0.212 | 日
8 | 削孔消耗材料費 |  |  |  | 1 | 式
9 | 注入消耗材料費 |  |  |  | 0.423 | 式
A | 諸雑費 |  |  |  | 20 | ％
B | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 本
C | セット数：４セット | 一次注入量（Ｌ／本）：141
D | 二次注入量（Ｌ／本）：282 | 材料区分（１次注入）：無機瞬結タイプ（溶液型）
E | ２次注入材料費（円／Ｌ）： | 礫質土部分削孔長（ｍ／本）：3.38
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0016号表 | [6 empty] | 頁0-0046
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 砂質土部分削孔長（ｍ／本）：1.29 | 粘性土部分削孔長（ｍ／本）：0
2 | 土被り長（ｍ）：3.17 | 水ガラス積算流量計：水ガラス積算流量計計上しない
3 | 礫質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 砂質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）：
4 | 粘性土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 注入消耗材料費（円／kL）：
5 | 特許料金：0 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0017号表 | [6 empty] | 頁0-0047
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.07 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.417 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.139 | 人
4 | 薬液注入剤（溶液型） | 無機タイプ |  |  | 141 | Ｌ
5 | 注入材料（２次注入） |  |  |  | 282 | Ｌ
6 | ボーリングマシン［油圧式］ | ５．５ｋＷ級 |  |  | 0.278 | 日
7 | 薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］ | ５～２０Ｌ／分×２（９．８ＭＰａ） |  |  | 0.278 | 日
8 | 削孔消耗材料費 |  |  |  | 1 | 式
9 | 注入消耗材料費 |  |  |  | 0.423 | 式
A | 諸雑費 |  |  |  | 20 | ％
B | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 本
C | セット数：４セット | 一次注入量（Ｌ／本）：141
D | 二次注入量（Ｌ／本）：282 | 材料区分（１次注入）：無機瞬結タイプ（溶液型）
E | ２次注入材料費（円／Ｌ）： | 礫質土部分削孔長（ｍ／本）：5.77
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0017号表 | [6 empty] | 頁0-0048
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 砂質土部分削孔長（ｍ／本）：1.43 | 粘性土部分削孔長（ｍ／本）：0
2 | 土被り長（ｍ）：5.7 | 水ガラス積算流量計：水ガラス積算流量計計上しない
3 | 礫質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 砂質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）：
4 | 粘性土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 注入消耗材料費（円／kL）：
5 | 特許料金：0 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0018号表 | [6 empty] | 頁0-0049
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.06 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.362 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.121 | 人
4 | 薬液注入剤（溶液型） | 無機タイプ |  |  | 128 | Ｌ
5 | 注入材料（２次注入） |  |  |  | 256 | Ｌ
6 | ボーリングマシン［油圧式］ | ５．５ｋＷ級 |  |  | 0.241 | 日
7 | 薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］ | ５～２０Ｌ／分×２（９．８ＭＰａ） |  |  | 0.241 | 日
8 | 削孔消耗材料費 |  |  |  | 1 | 式
9 | 注入消耗材料費 |  |  |  | 0.384 | 式
A | 諸雑費 |  |  |  | 20 | ％
B | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 本
C | セット数：４セット | 一次注入量（Ｌ／本）：128
D | 二次注入量（Ｌ／本）：256 | 材料区分（１次注入）：無機瞬結タイプ（溶液型）
E | ２次注入材料費（円／Ｌ）： | 礫質土部分削孔長（ｍ／本）：4.9
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0018号表 | [6 empty] | 頁0-0050
N | 薬液注入工（複相方式） | 二重管ストレ－ナ工法 | ４セット |  | 1 | 本 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 砂質土部分削孔長（ｍ／本）：1.04 | 粘性土部分削孔長（ｍ／本）：0
2 | 土被り長（ｍ）：4.44 | 水ガラス積算流量計：水ガラス積算流量計計上しない
3 | 礫質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 砂質土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）：
4 | 粘性土１ｍ当り削孔消耗材料費（円／ｍ）： | 注入消耗材料費（円／kL）：
5 | 特許料金：0 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0019号表 | [6 empty] | 頁0-0051
N | 注入設備据付・解体 | 二重管ストレーナ工法 ４セット |  |  | 1 | 現場 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 2.7 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 13.3 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 5.6 | 人
4 | トラック運転 （機－１） | クレーン装置付 ４～４．５ｔ積２．９ｔ吊 |  |  | 17 | 時間 |  |  | 施工 第0-0020号表
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 現場
7 | 工法及びセット数：二重管ストレーナ工法 ４セット | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0020号表 | [6 empty] | 頁0-0052
N | トラック運転 （機－１） | クレーン装置付 ４～４．５ｔ積２．９ｔ吊 |  |  | 1 | 時間 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | トラック［クレーン装置付］ | ４～４．５ｔ積 ２．９ｔ吊 |  |  | 1 | 時間
2 | 運転手（特殊） |  |  |  | 0.17 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 5.7 | Ｌ
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 時間
6 | 規格：クレーン装置付 ４～４．５ｔ積２．９ｔ吊 | 供用日当運転時間：0
7 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | 特殊運転手（人／ｈ）：0
8 | 軽油（Ｌ／ｈ）：0
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0021号表 | [6 empty] | 頁0-0053
N | たて込み簡易土留（建込工） | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3（平積0.6m3） |  |  | 10 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 1.5 | 時間 |  |  | 施工 第0-0022号表
2 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.27 | 人
3 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.27 | 人
4 | 普通作業員 |  |  |  | 0.54 | 人
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | ｍ
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ
8 | 土の状態［作業効率Ｅ］：地山 | 掘削深（ｍ）：2.62
9 | バックホウ規格： ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3（平積0.6m3） | バックホウ機種（山積０．８ｍ３）：排出ガス対策型２次基準
A | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0022号表 | [6 empty] | 頁0-0054
N | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 1 | 時間 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | クレーン付・排ガス２次 山積０．８ｍ３ |  |  | 1 | 時間
2 | 運転手（特殊） |  |  |  | 0.16 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 16 | Ｌ
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 時間
6 | 規格：クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 機種：排出ガス対策型２次基準
7 | 岩石割増：岩石割増なし | 供用日当運転時間：0
8 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | 特殊運転手（人／ｈ）：0
9 | 軽油（Ｌ／ｈ）：0
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0023号表 | [6 empty] | 頁0-0055
N | たて込み簡易土留（建込工） | ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3（平積0.6m3） |  |  | 10 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 1.7 | 時間 |  |  | 施工 第0-0022号表
2 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.31 | 人
3 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.31 | 人
4 | 普通作業員 |  |  |  | 0.63 | 人
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | ｍ
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ
8 | 土の状態［作業効率Ｅ］：地山 | 掘削深（ｍ）：3.08
9 | バックホウ規格： ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 山積0.8m3（平積0.6m3） | バックホウ機種（山積０．８ｍ３）：排出ガス対策型２次基準
A | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0024号表 | [6 empty] | 頁0-0056
N | たて込み簡易土留（引抜工） |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.16 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.16 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.32 | 人
4 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 | ４．９ｔ吊（燃料油脂費含む） |  |  | 0.16 | 日
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | ｍ
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ
8 | 掘削深（ｍ）：2.62
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0025号表 | [6 empty] | 頁0-0057
N | たて込み簡易土留（引抜工） |  |  |  | 10 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.18 | 人
2 | 特殊作業員 |  |  |  | 0.18 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.37 | 人
4 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 | ４．９ｔ吊（燃料油脂費含む） |  |  | 0.18 | 日
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | ｍ
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ
8 | 掘削深（ｍ）：3.08
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0026号表 | [6 empty] | 頁0-0058
N | たて込み簡易土留機材賃料 | 供用日数分 | 深さ3.５ｍ掘削幅3.０ｍ以上 | 深さ3.5ｍ準用 | 1 | 式 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | たて込み簡易土留機材賃料 |  |  |  | 1 | 式
2 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
3 | 規格：深さ3.５ｍ幅3.０ｍ以上 機材１セット | 使用数量（㎡）：180
4 | 供用日数：38
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0027号表 | [6 empty] | 頁0-0059
N | たて込み簡易土留機材賃料 | 供用日数分 | 深さ3.５ｍ掘削幅3.０ｍ以上 |  | 1 | 式 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | たて込み簡易土留機材賃料 |  |  |  | 1 | 式
2 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
3 | 規格：深さ3.５ｍ幅3.０ｍ以上 機材１セット | 使用数量（㎡）：147
4 | 供用日数：25
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0028号表 | [6 empty] | 頁0-0060
N | たて込み簡易土留機材賃料 | 修理費及び損耗費分 | 深さ3.５ｍ掘削幅3.０ｍ以上 |  | 1 | 式 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | たて込み簡易土留機材賃料 |  |  |  | 1 | 式
2 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 式
3 | 規格：深さ3.５ｍ幅3.０ｍ以上 機材１セット | 使用数量（㎡）：180
4
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0029号表 | [6 empty] | 頁0-0061
N | 基礎砕石 | 22.5cmを超え27.5cm以下 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ［クローラ型］賃料 | 排ガス２０１１ 山積０．８ｍ３ |  |  |  | 日
2
3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
4
5 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
6
7 | 運転手（特殊） |  |  |  |  | 人
8
9 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
A
B | 再生クラッシャーラン ４０㎜以下 |  |  |  |  | ｍ３
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0029号表 | [6 empty] | 頁0-0062
N | 基礎砕石 | 22.5cmを超え27.5cm以下 | 再生クラッシャラン ＲＣ－４０ |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
2
3 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
4
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
6
7 | 砕石の厚さ：22.5cmを超え27.5cm以下 | 砕石の種類：再生クラッシャラン ＲＣ－４０
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0030号表 | [6 empty] | 頁0-0063
N | 函渠 | 24-12-25(W/C=55%以下) 高炉（ＢＢ） | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | コンクリートポンプ車［トラック架装］ | ブーム式 圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ |  |  |  | 供用日
2
3 | 型わく工 |  |  |  |  | 人
4
5 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
6
7 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
8
9 | とび工 |  |  |  |  | 人
A
B | 生コン ２４－１２－２５（２０）－ＢＢ | （Ｗ／Ｃ＝５５％以下） |  |  |  | ｍ３
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0030号表 | [6 empty] | 頁0-0064
N | 函渠 | 24-12-25(W/C=55%以下) 高炉（ＢＢ） | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
2
3 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
4
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
6
7 | 内空寸法(幅×高さ)m：幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | 養生工の種類：一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)
8 | 基礎砕石の有無：基礎砕石なし | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり
9 | 目地･止水板の有無：目地･止水板あり | 圧送管延長距離区分：延長無し
A | ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類： 高炉（ＢＢ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：24-12-25(W/C=55%以下)
B | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし
C | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0031号表 | [6 empty] | 頁0-0065
N | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ２２ | 構造物種別による補正なし |  | 1 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鉄筋工 加工・組立共 |  |  |  | 1 | ｔ
2 | 異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ２２ |  |  | 1.03 | ｔ
3 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
5 | 鉄筋規格：ＳＤ３４５ | 鉄筋径： Ｄ２２
6 | 規格・仕様：一般構造物 | 作業条件：標準作業
7 | 構造物種別：構造物種別による補正なし | 施工規模：施工規模 １０ｔ未満
8 | 時間的制約の有無：≪条件不要≫ | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
9 | 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 １０％未満
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0032号表 | [6 empty] | 頁0-0066
N | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 構造物種別による補正なし |  | 1 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鉄筋工 加工・組立共 |  |  |  | 1 | ｔ
2 | 異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１９ |  |  | 1.03 | ｔ
3 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
5 | 鉄筋規格：ＳＤ３４５ | 鉄筋径： Ｄ１９
6 | 規格・仕様：一般構造物 | 作業条件：標準作業
7 | 構造物種別：構造物種別による補正なし | 施工規模：施工規模 １０ｔ未満
8 | 時間的制約の有無：≪条件不要≫ | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
9 | 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 １０％未満
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0033号表 | [6 empty] | 頁0-0067
N | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１６ | 構造物種別による補正なし |  | 1 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鉄筋工 加工・組立共 |  |  |  | 1 | ｔ
2 | 異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１６ |  |  | 1.03 | ｔ
3 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
5 | 鉄筋規格：ＳＤ３４５ | 鉄筋径： Ｄ１６
6 | 規格・仕様：一般構造物 | 作業条件：標準作業
7 | 構造物種別：構造物種別による補正なし | 施工規模：施工規模 １０ｔ未満
8 | 時間的制約の有無：≪条件不要≫ | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
9 | 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 １０％未満
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0034号表 | [6 empty] | 頁0-0068
N | 鉄筋工 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 構造物種別による補正なし |  | 1 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 鉄筋工 加工・組立共 |  |  |  | 1 | ｔ
2 | 異形棒鋼 | ＳＤ３４５ Ｄ１３ |  |  | 1.03 | ｔ
3 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
5 | 鉄筋規格：ＳＤ３４５ | 鉄筋径： Ｄ１３
6 | 規格・仕様：一般構造物 | 作業条件：標準作業
7 | 構造物種別：構造物種別による補正なし | 施工規模：施工規模 １０ｔ未満
8 | 時間的制約の有無：≪条件不要≫ | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
9 | 太径鉄筋の割合：太径鉄筋の割合 １０％未満
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0035号表 | [6 empty] | 頁0-0069
N | 機械掘削工 （バックホウ） | クローラ型山積0.8m3 （平積0.6m3） |  |  | 100 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 1.1 | 人
2 | 普通作業員 |  |  | 補助的作業 | 2.6 | 人
3 | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・標準 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 6 | 時間 |  |  | 施工 第0-0036号表
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｍ３
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
7 | バックホウ規格： クローラ型山積0.8m3 （平積0.6m3） | バックホウ機種（山積０．８ｍ３）：排出ガス対策型２次基準
8 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0036号表 | [6 empty] | 頁0-0070
N | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・標準 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 1 | 時間 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排ガス２次 山積０．８ｍ３ |  |  | 1 | 時間
2 | 運転手（特殊） |  |  |  | 0.16 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 16 | Ｌ
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 時間
6 | 規格：クローラ型・標準 山積０．８ｍ３ | 機種：排出ガス対策型２次基準
7 | 岩石割増：岩石割増なし | 供用日当運転時間：0
8 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | 特殊運転手（人／ｈ）：0
9 | 軽油（Ｌ／ｈ）：0
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0037号表 | [6 empty] | 頁0-0071
N | 床掘り | 土砂 | 平均施工幅1m以上2m未満 |  | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 | 山積０．４５ｍ３ |  |  |  | 日
2
3 | 運転手（特殊） |  |  |  |  | 人
4
5 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
6
7 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
8
9 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
A
B | 土質：土砂 | 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満
C | 土留方式の種類：土留なし | 障害の有無：障害なし
D | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0038号表 | [6 empty] | 頁0-0072
N | 機械投入埋戻工 BH山積0.8m3（平積0.6m3） | 砂質土 |  |  | 100 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 2.5 | 人
2 | 普通作業員 |  |  | 埋戻し工＋タンパ締固め | 3.8 | 人
3 | 埋戻土 |  |  | Ｌ／Ｃ | 133 | ｍ３
4 | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 4.5 | 時間 |  |  | 施工 第0-0022号表
5 | タンパ締固め |  |  |  | 100 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0039号表
6 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
7 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｍ３
8 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
9 | バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.8m3（平積0.6m3） | 埋戻土単価（円／m3）：
A | 土質区分：砂質土 | 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（Ｌ／Ｃ）
B | バックホウ機種（山積０．８ｍ３）：排出ガス対策型２次基準 | 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0039号表 | [6 empty] | 頁0-0073
N | タンパ締固め |  |  |  | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | タンパ（ランマ）賃料 | 質量６０～８０ｋｇ |  |  |  | 日
2
3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
4
5 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
6
7 | ガソリン | レギュラー スタンド |  |  |  | Ｌ
8
9 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
A
B | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0040号表 | [6 empty] | 頁0-0074
N | 発生土運搬工 ＤＴ１０ｔ積 | 運搬距離３．１㎞ 良好 | BH 山積0.8m3（平積0.6m3）積込 | 想定処分先 ㈱長西 | 100 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ダンプトラック運転 （機－２２） | オンロード・ディーゼル １０ｔ積級 |  |  | 1.8 | 日 |  |  | 施工 第0-0041号表
2 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｍ３
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
4 | 運搬距離（㎞）：3.1 | 市街地状況：ＤＩＤ地区有り
5 | 機種区分： BH 山積0.8m3（平積0.6m3）積込 | タイヤ損耗費及び補修費：良好
6 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0041号表 | [6 empty] | 頁0-0075
N | ダンプトラック運転 （機－２２） | オンロード・ディーゼル １０ｔ積級 |  |  | 1 | 日 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 |  |  | 1.29 | 供用日
2 | 運転手（一般） |  |  |  | 1 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 62 | Ｌ
4 | タイヤ損耗費 | ダンプトラック １０ｔ 良好 |  |  | 1.29 | 供用日
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 日
7 | 規格：オンロード・ディーゼル １０ｔ積級 | タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好
8 | 岩石割増：岩石割増なし | 供用日当運転時間：0
9 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | ダンプトラック（供用日／日）：1.29
A | 一般運転手（人／日）：1 | 軽油（Ｌ／日）：62
B | タイヤ損耗費（供用日／日）：1.29
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0042号表 | [6 empty] | 頁0-0076
N | 処分費 | 想定処分先 ㈱長西 | 第２種 |  | 100 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 処分費 |  |  |  | 100 | ｍ３
2 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｍ３
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
4 | 処分費（円／ｍ３）：
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0043号表 | [6 empty] | 頁0-0077
N | ボックスカルバート | 据付 | 1.5m/個 |  | 1 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 | 低騒音型含む・～排ガス２次 ２５ｔ吊 |  |  |  | 日
2 |  |  | （燃料油脂費含む）
3 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
4
5 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
6
7 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
8
9 | ボックスカルバート(B2800*H1800*L1500) | 日本下水道協会Ⅰ類認定品 簡易可とう継手 |  |  |  | 個
A |  |  | 特殊配筋仕様 T-25 F型 L1・L2対応
B | 積算単価 |  |  |  |  | 式
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0043号表 | [6 empty] | 頁0-0078
N | ボックスカルバート | 据付 | 1.5m/個 |  | 1 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
2
3 | 作業区分：据付 | 製品長：1.5m/個
4 | 内空幅･内空高(m)：2.5＜B≦3.75 1.25≦H≦2.5 | 基礎材種別：基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ
5 | PC鋼材による縦締め：PC鋼材による縦締めなし | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数：1
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0044号表 | [6 empty] | 頁0-0079
N | 敷鉄板設置・撤去 |  |  |  | 100 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 0.295 | 人
2 | とび工 |  |  |  | 0.295 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.295 | 人
4 | バックホウ運転 （機－２８） | クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型３次基準 |  | 0.295 | 日 |  |  | 施工 第0-0045号表
5 | 諸雑費 |  |  | （労＋機）×率 | 1 | ％
6 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｍ２
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ２
8 | 作業区分：設置・撤去
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0045号表 | [6 empty] | 頁0-0080
N | バックホウ運転 （機－２８） | クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型３次基準 |  | 1 | 日 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 排ガス３次 山積０．８ｍ３ |  |  | 1.06 | 供用日
2 | 運転手（特殊） |  |  |  | 1 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 112 | Ｌ
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 日
6 | 規格：クローラ型・クレーン付 山積０．８ｍ３ | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型３次基準
7 | バックホウ（供用日／日）：1.06 | 特殊運転手（人／日）：1
8 | 軽油（Ｌ／日）：112
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0046号表 | [6 empty] | 頁0-0081
N | 敷鉄板賃料 | 鋼板 ２２×１５２４×６０９６ | 供用日数１９３日 |  | 1 | 枚 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 敷鉄板賃料 |  |  |  | 1 | 枚
2 | 敷鉄板（鋼板・厚２２） 整備費 | １５２４×６０９６ |  |  | 1 | 枚
3 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 枚
5 | 敷鉄板規格：鋼板 ２２×１５２４×６０９６ | 不足分弁償金（ｔ／枚）なし＝０：0
6 | 供用日数（日）：193 | 継続工事の有無：継続工事なし
7 | 整備費の有無：整備費計上あり
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0047号表 | [6 empty] | 頁0-0082
N | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 15cmを超え30cm以下 |  | 1 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ | 超低騒音 切削深３０ｃｍ級 Ｂ径７５ｃｍ |  |  |  | 供用日
2
3 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
4
5 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
6
7 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
8
9 | ブレード（コンクリートカッタ） | 径３０インチ（７５ｃｍ） |  |  |  | 枚
A
B | ブレード（コンクリートカッタ） | 径２２インチ（５６ｃｍ） |  |  |  | 枚
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0047号表 | [6 empty] | 頁0-0083
N | 舗装版切断 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 15cmを超え30cm以下 |  | 1 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ブレード（コンクリートカッタ） | 径１４インチ（３５ｃｍ） |  |  |  | 枚
2
3 | ガソリン | レギュラー スタンド |  |  |  | Ｌ
4
5 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
6
7 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
8
9 | 舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cmを超え30cm以下
A | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0048号表 | [6 empty] | 頁0-0084
N | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 障害等なし |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ［クローラ型］賃料 | 排ガス３次 山積０．４５ｍ３ |  |  |  | 日
2
3 | 大型ブレーカ［油圧式］ | ６００～８００ｋｇ級 |  |  |  | 供用日
4
5 | 運転手（特殊） |  |  |  |  | 人
6
7 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
8
9 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
A
B | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0048号表 | [6 empty] | 頁0-0085
N | 舗装版破砕 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 障害等なし |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
2
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
4
5 | 舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 障害等の有無：障害等なし
6 | 騒音振動対策：騒音振動対策不要 | 舗装版厚：15cmを超え40cm以下
7 | 積込作業の有無：積込作業あり | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0049号表 | [6 empty] | 頁0-0086
N | 殻運搬 | 舗装版破砕 DID区間あり 2.0km以下 | 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) | 想定処分先 高沢産業㈱ | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 |  |  |  | 供用日
2
3 | 運転手（一般） |  |  |  |  | 人
4
5 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
6
7 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
8
9 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
A
B | 殻発生作業：舗装版破砕 | 積込工法区分：機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)
C | DID区間の有無：DID区間あり | 運搬距離：2.0km以下
D | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0050号表 | [6 empty] | 頁0-0087
N | 処分費 | Ａｓ殻 | 想定処分先 高沢産業㈱ |  | 100 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 処分費 | Ａｓ殻 |  |  | 100 | ｔ
2 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｔ
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
4 | 処分費（円／ｔ）：
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0051号表 | [6 empty] | 頁0-0088
N | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 | 低騒音・低振動対策 不要 |  | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 構造物とりこわし工 | 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 |  |  | 1 | ｍ３
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
4 | 構造物区分：無筋構造物 | 施工区分： 機械施工
5 | 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
6 | 時間的制約の有無：時間的制約なし
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0052号表 | [6 empty] | 頁0-0089
N | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 | 低騒音・低振動対策 不要 |  | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 構造物とりこわし工 | 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間 |  |  | 1 | ｍ３
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
4 | 構造物区分：鉄筋構造物 | 施工区分： 機械施工
5 | 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
6 | 時間的制約の有無：時間的制約なし
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0053号表 | [6 empty] | 頁0-0090
N | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 機械積込 DID区間あり 3.3km以下 | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 |  |  |  | 供用日
2
3 | 運転手（一般） |  |  |  |  | 人
4
5 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
6
7 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
8
9 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
A
B | 殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | 積込工法区分：機械積込
C | DID区間の有無：DID区間あり | 運搬距離：3.3km以下
D | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0054号表 | [6 empty] | 頁0-0091
N | 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 機械積込 DID区間あり 3.3km以下 | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | １０ｔ積級 |  |  |  | 供用日
2
3 | 運転手（一般） |  |  |  |  | 人
4
5 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  |  | Ｌ
6
7 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
8
9 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
A
B | 殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし | 積込工法区分：機械積込
C | DID区間の有無：DID区間あり | 運搬距離：3.3km以下
D | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0055号表 | [6 empty] | 頁0-0092
N | 処分費 | 無筋Ｃｏ | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 |  | 100 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 処分費 | Ａｓ殻 |  |  | 100 | ｔ
2 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｔ
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
4 | 処分費（円／ｔ）：
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0056号表 | [6 empty] | 頁0-0093
N | 処分費 | 有筋Ｃｏ | 想定処分先 美整社㈱ 大豆島工場 |  | 100 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 処分費 | Ａｓ殻 |  |  | 100 | ｔ
2 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｔ
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
4 | 処分費（円／ｔ）：
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0057号表 | [6 empty] | 頁0-0094
N | 仮設材等の運搬 | 製品長１２ｍ以内 | 運搬距離１０ｋｍ（×往復） |  | 1 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 仮設材等運搬費 |  |  |  | 1 | ｔ
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
4 | 製品長区分：製品長１２ｍ以内 | 片道運搬距離（ｋｍ）：10
5 | 運搬区分：往復運搬 | 深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし
6 | 冬期割増区間片道距離（ｋｍ）なし＝０：0 | 有料道路利用料計上の有無：有料道路利用料計上なし
7 | その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0058号表 | [6 empty] | 頁0-0095
N | 仮設材等の積込み，取卸し費 | 積込み，取卸し（往復分） |  |  | 1 | ｔ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 仮設材等積込み費 | 基地積込み |  |  | 1 | ｔ
2 | 仮設材等取卸し費 | 現場取卸し |  |  | 1 | ｔ
3 | 仮設材等積込み費 | 現場積込み |  |  | 1 | ｔ
4 | 仮設材等取卸し費 | 基地取卸し |  |  | 1 | ｔ
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｔ
6 | 作業区分：積込み，取卸し（往復分）
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0059号表 | [6 empty] | 頁0-0096
N | 重建設機械分解組立輸送費（往復） | クローラクレーン系 ３５超８０ｔ吊以下 |  |  | 1 | 回 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 特殊作業員 |  |  |  | 5.5 | 人
2 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 | 排ガス２次 ２５ｔ吊（燃料油脂費含む） |  |  | 1.5 | 日
3 | 運搬費等率 |  |  | （労＋機）×率 | 434 | ％
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 回
6 | 作業区分：分解組立＋輸送（往復） | 機械質量区分：クローラクレーン系 ３５超８０ｔ吊以下
7 | クレーン賃料補正係数：1 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0060号表 | [6 empty] | 頁0-0097
N | 機械掘削工 （バックホウ） | クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3） |  |  | 100 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 1.9 | 人
2 | 普通作業員 |  |  | 補助的作業 | 5 | 人
3 | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・標準 山積０．２８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 11.1 | 時間 |  |  | 施工 第0-0061号表
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｍ３
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
7 | バックホウ規格： クローラ型山積0.28m3（平積0.2m3） | バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準
8 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0061号表 | [6 empty] | 頁0-0098
N | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・標準 山積０．２８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 1 | 時間 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排ガス２次 山積０．２８ｍ３ |  |  | 1 | 時間
2 | 運転手（特殊） |  |  |  | 0.16 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 6.3 | Ｌ
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 時間
6 | 規格：クローラ型・標準 山積０．２８ｍ３ | 機種：排出ガス対策型２次基準
7 | 岩石割増：岩石割増なし | 供用日当運転時間：0
8 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | 特殊運転手（人／ｈ）：0
9 | 軽油（Ｌ／ｈ）：0
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0062号表 | [6 empty] | 頁0-0099
N | 機械投入埋戻工 BH山積0.28m3（平積0.2） | 砂質土 | 発生土 |  | 100 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 土木一般世話役 |  |  |  | 2.5 | 人
2 | 普通作業員 |  |  | 埋戻し工＋タンパ締固め | 3.8 | 人
3 | 埋戻土 |  |  | Ｌ／Ｃ | 133 | ｍ３
4 | バックホウ運転 （機－１） | クローラ型・標準 山積０．２８ｍ３ | 排出ガス対策型２次基準 |  | 7.6 | 時間 |  |  | 施工 第0-0061号表
5 | タンパ締固め |  |  |  | 100 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0039号表
6 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
7 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 100 | ｍ３
8 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
9 | バックホウ規格：バックホウ投入 山積0.28m3（平積0.2m3） | 埋戻土単価（円／m3）：
A | 土質区分：砂質土 | 土量の変化率：ほぐした土量／締固め後の土量（Ｌ／Ｃ）
B | バックホウ機種：排出ガス対策型２次基準 | 豪雪割増（バックホウ）：豪雪割増 工種条件と同じ
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0063号表 | [6 empty] | 頁0-0100
N | 発生土運搬工 ＤＴ４ｔ積み | 運搬距離３．１㎞ 良好 | BH 山積0.28m3（平積0.2m3）積込 |  | 10 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ダンプトラック運転 （機－２２） | オンロード・ディーゼル ４ｔ積級 |  |  | 0.6 | 日 |  |  | 施工 第0-0064号表
2 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | ｍ３
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
4 | 運搬距離（㎞）：3.1 | 市街地状況：ＤＩＤ地区有り
5 | 機種区分（ＢＨバケット平積容量）：BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4ｔDT | タイヤ損耗費及び補修費：良好
6 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0064号表 | [6 empty] | 頁0-0101
N | ダンプトラック運転 （機－２２） | オンロード・ディーゼル ４ｔ積級 |  |  | 1 | 日 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ | ４ｔ積級 |  |  | 1.29 | 供用日
2 | 運転手（一般） |  |  |  | 1 | 人
3 | 軽油 | 小型ロ－リ－ パトロール給油 |  |  | 34 | Ｌ
4 | タイヤ損耗費 | ダンプトラック ４ｔ 良好 |  |  | 1.29 | 供用日
5 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
6 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 日
7 | 規格：オンロード・ディーゼル ４ｔ積級 | タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）：運搬路面状況 良好
8 | 岩石割増：岩石割増なし | 供用日当運転時間：0
9 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ | ダンプトラック（供用日／日）：1.29
A | 一般運転手（人／日）：1 | 軽油（Ｌ／日）：34
B | タイヤ損耗費（供用日／日）：1.29
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0065号表 | [6 empty] | 頁0-0102
N | 硬質塩化ビニル管設置工 |  |  |  | 1 | ｍ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 硬質塩化ビニル管設置工 | 呼び径２００ |  |  | 1 | ｍ
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ
4 | 施工区分：管径 ２００mm | 施工規模：２０ｍ以上
5 | 時間的制約の有無：時間的制約なし | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0066号表 | [6 empty] | 頁0-0103
N | 砂基礎工 | 砂 |  |  | 10 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 砂基礎工 |  |  |  | 10 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0067号表
2 | 洗滌砂 |  |  |  | 12.6 | ｍ３
3 | ＊＊＊ 合 計 ＊＊＊ |  |  |  | 10 | ｍ３
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
5
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0067号表 | [6 empty] | 頁0-0104
N | 砂基礎工 |  |  |  | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 砂基礎設置工 | 機械施工 手間のみ |  |  | 1 | ｍ３
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ３
4 | 施工区分：機械施工 | 施工規模：１０ｍ３以上
5 | 時間的制約の有無：時間的制約なし | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0068号表 | [6 empty] | 頁0-0105
N | 底部工（組立式） | 小判型 |  |  | 1 | 箇所 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 再生クラッシャーラン ４０㎜以下 |  |  |  | 0.17 | ｍ３
2 | コンクリート 小型構造物 | 一般養生 | 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 人力打設 | 0.12 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0069号表
3 | モルタル上塗工（マンホ－ル用） | 配合 １：２ | 上塗モルタル厚 ２０㎜ |  | 0.55 | ｍ２ |  |  | 施工 第0-0070号表
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 箇所
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0069号表 | [6 empty] | 頁0-0106
N | コンクリート 小型構造物 | 一般養生 | 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 人力打設 | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
2
3 | 土木一般世話役 |  |  |  |  | 人
4
5 | 特殊作業員 |  |  |  |  | 人
6
7 | 生コン １８－８－２５（２０）－ＢＢ | （Ｗ／Ｃ＝６０％以下） |  |  |  | ｍ３
8
9 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
A
B | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0069号表 | [6 empty] | 頁0-0107
N | コンクリート 小型構造物 | 一般養生 | 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 人力打設 | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 構造物種別：小型構造物 | 打設工法：人力打設
2 | 養生工の種類：一般養生 | 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし
3 | ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類： 高炉（ＢＢ） | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下)
4 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増なし | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし
5 | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0070号表 | [6 empty] | 頁0-0108
N | モルタル上塗工（マンホ－ル用） | 配合 １：２ | 上塗モルタル厚 ２０㎜ |  | 1 | ｍ２ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | モルタル練 | ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 | 1:02 |  | 0.02 | ｍ３ |  |  | 施工 第0-0071号表
2 | 左官 |  |  |  | 0.33 | 人
3 | 普通作業員 |  |  |  | 0.33 | 人
4 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | ｍ２
5 | 上塗モルタル厚（㎜）：20 | 配合比：配合 １：２
6
7
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0071号表 | [6 empty] | 頁0-0109
N | モルタル練 | ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 | 1:02 |  | 1 | ｍ３ | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 普通作業員 |  |  |  |  | 人
2
3 | セメント（普通ポルトランド） | ２５㎏袋入 |  |  |  | ｔ
4
5 | コンクリート用骨材 | 砂 細目（洗い） |  |  |  | ｍ３
6
7 | 積算単価 |  |  |  |  | 式
8
9 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊
A
B | 混合比：1:2 | ｾﾒﾝﾄ種類：ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0072号表 | [6 empty] | 頁0-0110
N | 組立マンホール工 | ０号(内径750mm)または楕円(600×900mm) | ２ｍ以下 |  | 1 | 箇所 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 組立マンホール設置工 | ０号又は楕円 深２ｍ以下 |  |  | 1 | 箇所
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 箇所
4 | マンホール規格：０号(内径750mm)または楕円(600×900mm) | マンホール深さ（０号用）：２ｍ以下
5 | マンホール深さ（１号用）：≪条件不要≫ | マンホール深さ（２，３号用）：≪条件不要≫
6 | 施工規模：４箇所未満 | 時間的制約の有無（Ｅ＝１のとき）：≪条件不要≫
7 | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0073号表 | [6 empty] | 頁0-0111
N | 小型マンホール工（塩化ビニル製） | 径300mm 起点及び中間形式 | ２ｍ超え～３．５ｍ以下１５０ｍｍおよび２ | マンホール蓋T-14 | 1 | 箇所 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） | 深２ｍ超～３．５ｍ 本管径１５０・２００ |  |  | 1 | 箇所
2 | 小型マンホール工 鋳鉄製防護蓋設置費 | 手間のみ |  |  | 1 | 箇所
3 | 鋳鉄製防護蓋材料費 |  |  |  | 1 | 箇所
4 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
5 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 箇所
6 | マンホール規格：径300mm 起点及び中間形式 | マンホール深さ：２ｍ超え～３．５ｍ以下
7 | 本管径：１５０ｍｍおよび２００ｍｍ | 施工規模：５箇所未満
8 | 時間的制約の有無（Ｄ＝１のとき）：≪条件不要≫ | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
9 | 鋳鉄製防護蓋設置手間：防護蓋設置手間計上する | 鋳鉄製防護蓋単価（円／箇所） なし＝０：
A | 起点落差形式設置の有無：起点落差形式設置なし
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0074号表 | [6 empty] | 頁0-0112
N | 取付管布設および支管取付工 | 管径１５０ | 取付管長 ３ｍ未満 |  | 1 | 箇所 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 取付管布設および支管取付工 [材工共] | 管径１５０ |  |  | 1 | 箇所
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 箇所
4 | 施工区分：管径１５０ | 施工規模：施工規模 ５箇所未満
5 | 時間的制約の有無（Ｂ＝１時選択）：≪条件不要≫ | 夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし
6 | 取付管長区分：取付管長 ３ｍ未満 | 本管の材質区分：本管 コンクリート製・陶製以外
7 | 可とう性支管設置費の有無：可とう性支管設置なし
8
9
A
B
C
M | 施 工 内 訳 表 | 施工 第0-0075号表 | [6 empty] | 頁0-0113
N | 交通誘導警備員Ｂ |  |  |  | 1 | 人・日 | 当り
T | 名称・規格など | 規格１ | 規格２ | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 交通誘導警備員Ｂ |  |  |  | 1 | 人
2 | 諸雑費 |  |  |  | 1 | 式
3 | ＊＊＊ 単位当り ＊＊＊ |  |  |  | 1 | 人・日
4 | 交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ
5
6
7
8
9
A
B
C